## Instruções
NexTask — Guia de Preenchimento
Aba Projeto | Preencha os campos de nome, datas, descrição e fase atual do projeto.
Aba Tarefas | Cada linha é uma tarefa ou subtarefa. Siga o padrão: preencha fase_id, tarefa_id, nome, status, responsavel e data_prevista para tarefas. Para subtarefas, deixe tarefa_id e subtarefa_id conforme indicado.
Aba Riscos | Liste os riscos com descrição, probabilidade (Baixa/Média/Alta) e impacto (Baixo/Médio/Alto).
Aba Anexos | Referencie arquivos importantes com nome e descrição. Não é necessário anexar o arquivo — só o nome.
IDs | Use IDs simples e únicos: t001, t002... para tarefas; r001, r002... para riscos; a001... para anexos. Subtarefas podem usar qualquer ID alfanumérico curto.
Status válidos | A fazer ¦ Em andamento ¦ Concluída ¦ Bloqueada
Data prevista | Formato: YYYY-MM-DD (ex: 2026-05-01). Deixe em branco se não houver prazo.
Importação | Salve como .xlsx e importe no NexTask pelo botão '↑ Importar CSV / XLSX'.
Exportação | Use '↓ Exportar CSV' para salvar o estado atual. O CSV pode ser reimportado ou compartilhado com a IA.

## Projeto
Projeto
campo | valor | exemplo / dica
nome_projeto | NexTask | Ex: Migração para Dados
data_inicio | 2026-04-20 | YYYY-MM-DD
previsao_termino | 2026-04-25 | YYYY-MM-DD
descricao | Sistema de gerenciamento de projetos pessoais dentro do Claude. O usuário preenche dados, tarefas e riscos, exporta CSV e importa no início de cada conversa para manter o contexto atualizado automaticamente. | Descreva o objetivo do projeto
fase_atual | Encerramento | Iniciação ¦ Planejamento ¦ Execução ¦ Encerramento

## Tarefas
Tarefas
TAREFA: preencha fase, tarefa_id, nome, status, responsavel, data_prevista. Deixe subtarefa_id, subtarefa_nome e subtarefa_concluida em branco. SUBTAREFA: preencha fase, tarefa_id (da tarefa pai), subtarefa_id, subtarefa_nome e subtarefa_concluida (1=sim, 0=não). Deixe os demais em branco.
fase | tarefa_id | subtarefa_id | nome | status | responsavel | data_prevista | subtarefa_nome | subtarefa_concluida
iniciacao | t001 |  | Definir conceito e objetivo do NexTask | Concluída | Leo | 2026-04-16
planejamento | t002 |  | Definir design e funcionalidades | Concluída | Leo | 2026-04-16
planejamento | t002 | ic0hk2p |  |  |  |  | Definir estrutura de dados (CSV) | 1
planejamento | t002 | tkel298 |  |  |  |  | Definir campos do projeto | 1
planejamento | t002 | hbm2udv |  |  |  |  | Definir comportamento de importação | 1
planejamento | t002 | 1eiitb9 |  |  |  |  | Escolher nome e estilo visual | 1
execucao | t003 |  | Construir artefato HTML standalone | Concluída | Leo | 2026-04-16
execucao | t003 | 241euk5 |  |  |  |  | Desenvolver interface | 1
execucao | t003 | kytyver |  |  |  |  | Implementar importar/exportar CSV | 1
execucao | t003 | m5ad26s |  |  |  |  | Implementar exportar resumo .md | 1
execucao | t004 |  | Publicar artefato no projeto Claude | Concluída | Leo | 2026-04-16
execucao | t004 | 1e5uyw7 |  |  |  |  | Adicionar ao Knowledge | 1
execucao | t005 |  | Gerar planilha modelo | Concluída | Leo | 2026-04-17
execucao | t006 |  | Preencher planilha modelo com projeto NexTask | Concluída | Leo | 2026-04-17
encerramento | t007 |  | Validar fluxo completo (preencher → exportar → importar) | Concluída | Leo | 2026-04-17
encerramento | t008 |  | Documentar aprendizados e próximas melhorias | Em andamento | Leo | 2026-04-20
encerramento | t009 |  | Criar README para o GitHub | Concluída | Leo | 2026-04-20
encerramento | t010 |  | Rascunhar post do LinkedIn | Em andamento | Leo | 2026-04-20
encerramento | t010 | s001 |  |  |  |  | Definir pontos técnicos para divulgar | 1
encerramento | t010 | s002 |  |  |  |  | Ajustar tom do post para voz pessoal | 0
encerramento | t010 | s003 |  |  |  |  | Tirar print do NexTask para anexar | 0
encerramento | t011 |  | Publicar no LinkedIn e GitHub | A fazer | Leo | 2026-04-22

## Riscos
Riscos
Probabilidade: Baixa ¦ Média ¦ Alta Impacto: Baixo ¦ Médio ¦ Alto
risco_id | descricao | probabilidade | impacto
r001 | Escopo crescer além do planejado (feature creep) | Média | Alto
r002 | Incompatibilidade do CSV ao reimportar após edição manual | Baixa | Médio
r003 | Perda de dados ao fechar o HTML — resolvido com localStorage na v1.4 | Baixa | Baixo

## Anexos
Anexos
Referência de arquivos do projeto. Não é necessário anexar — só informar nome e descrição.
anexo_id | nome_arquivo | descricao
a001 | NexTask_1_4.html | Código-fonte do NexTask v1.4 em HTML standalone — salvo no Knowledge do projeto
a002 | NexTask_Template.xlsx | Planilha modelo para preenchimento e importação no NexTask